## ZESTAWIENIE-BĘ
ZADANIE NR 20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie
ZESTAWIENIE
Lp | Nr Przedmiaru Robót | Dział / Temat | Wartość EUR
1 | 2 | 3 | 4
1 | PR-BĘ | „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap IIa. Zadanie nr: 20”
2 | PR-KO | Zadanie 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie.
RAZEM netto (bez podatku VAT)
VAT w wysokości 22%
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA* (z należnym podatkiem VAT)
* do przeniesienia do Formularza Oferty

## PR-BĘ
ZADANIE NR 20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie
Przedmiar Robót Nr PR-BĘ
Lp | Kod | Nr Specyfikacji Tecznicznej | Dział / Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (bez VAT) EUR | Wartość EUR (bez VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6*7
WYMAGANIA OGÓLNE DLA CAŁEGO KONTRAKTU 02A OBEJMUJĄCEGO ZADANIE NR 20 - NK
Wymagania ogólne dla kontraktu
1 | KO.O.20.1 | ST-00 | koszt zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe | ryczałt |  | -
2 | KO.O.0.2 | ST-00 | koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji | ryczałt |  | -
Przygotowanie zaplecza biurowego oraz placu budowy Wykonawcy
3 | KO.O.20.3 | ST-00 | koszt urządzenia zaplecza biurowego oraz placu budowy dla zadania: 20 Wykonawcy | ryczałt |  | -
4 | KO.O.20.4 | ST-00 | koszt utrzymania zaplecza biurowego oraz placu budowy dla zadania: 20 Wykonawcy | m-c | 6
5 | KO.O.20.5 | ST-00 | koszt likwidacji zaplecza biurowego oraz placu budowy dla zadania: 20 Wykonawcy | ryczałt |  | -
ŚWIADCZENIA, OPŁATY DLA CAŁEGO KONTRAKTU 02A OBEJMUJĄCEGO ZADANIE NR 20 - NK
Wymagania ogólne
6 | KO.O.20.6 | ST-00 | koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy (projekt organizacji robót, organizacji ruchu, instrukcje DTR, rysunki, itp..) oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, opłat | ryczałt |  | -
7 | KO.O.20.7 | ST-00 | koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla całego Kontraktu | ryczałt |  | -
8 | KO.O.20.8 | ST-00 | koszt wykonania, umieszczenia i utrzymania tablicy informacyjnej na placu budowy | kpl | 1 | -
9 | KO.O.20.9 | ST-00 | koszt wykonania i montażu tablicy pamiątkowej | kpl | 1 | -
10 | KO.O.20.10 | ST-00 | opłata za nadzory specjalistyczne - branżowe (energetyka, telekomunikacja, gazownia, wodociągi, inne) | m-c | 6
Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
11 | KO.O.20.11 | ST-00 | roboty pomiarowe, tyczenie, nadzory, dokumentacja geodezyjna powykonawcza | m-c | 6
Koszt organizacji ruchu i zabezpieczeń
12 | KO.O.20.12 | ST-00 | koszt zmiany organizacji ruchu na czas robót bez projektu organizacji ruchu, docelowe oznakowanie | m-c | 6
13 | KO.O.20.13 | ST-00 | opłaty za objazy komuniakcji miejskiej | ryczałt |  | -
RAZEM (netto)
VAT 22%
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT

## PR-KO-20
ZADANIE NR 20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie.
Przedmiar Robót Nr PR-KO
Lp | Kod | Nr Specyfikacji Tecznicznej | Dział / Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (bez VAT) EUR | Wartość EUR (bez VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6*7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - NK
Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją w ul. Kościuszki
14 | KO.P.20.1 | ST-01 | mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m | 850
15 | KO.P.20.2 | ST-01 | rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie - jezdnia | m2 | 2900
16 | KO.P.20.3 | ST-01 | rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 144
17 | KO.P.20.4 | ST-01 | rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu | m | 450
18 | KO.P.20.5 | ST-01 | rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm | m | 67
RAZEM (netto)
KANALIZACJA SANITARNA ul. Kościuszki - NK
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi
19 | KO.S.20.6 | ST-02 | Fi 200 mm, klasy S SDR 34 | m | 355
Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami
20 | KO.S.20.7 | ST-02 | Fi 1200 mm | kpl | 14
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu
21 | KO.S.20.8 | ST-02 | min. Fi 400 mm | kpl | 14
Montaż rur osłonowych na kanalizacji
22 | KO.S.20.9 | ST-02 | Fi 315 PVC-U (8x3) | m | 24
23 | KO.S.20.10 | ST-02 | Fi 300 stalowa w izolacji ZO2 | m | 4
Montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli
24 | KO.S.20.11 | ST-02 | Fi 160 mm - dla kabli | m | 45 | 36
RAZEM (netto)
KANALIZACJA DESZCZOWA ul. Kościuszki - NK
Wykonanie renowacji istniejącego kolektora deszczowego z rur betonowych DN 600 w technologii bezwykopowej, z krótkich modułów rurowych
25 | KO.D.20.12 | ST-03 | Fi 560x16,4 mm PVC-U SDR 34 | m | 171
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi
26 | KO.D.20.13 | ST-03 | Fi 500 mm, klasy S SDR 34 | m | 100
27 | KO.D.20.14 | ST-03 | Fi 400 mm, klasy S SDR 34 | m | 180
28 | KO.D.20.15 | ST-03 | Fi 315 mm, klasy S SDR 34 | m | 114
29 | KO.D.20.16 | ST-03 | Fi 200 mm, klasy S SDR 34 | m | 140
Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami
30 | KO.D.20.17 | ST-03 | Fi 1200 mm | kpl | 18
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu
31 | KO.D.20.18 | ST-03 | min. Fi 400 mm | kpl | 8
Wykonanie kompletnych studni deszczowych PE, z teleskopowym adapterem do wpustów ulicznych klasy D400, z robotami ziemnymi, na podłożu i izolacjami
32 | KO.D.20.19 | ST-03 | Fi 600 mm | kpl | 14
Montaż rur osłonowych na kanalizacji
33 | KO.D.20.20 | ST-03 | Fi 450 stalowa w izolacji ZO2 | m | 4
34 | KO.D.20.21 | ST-03 | Fi 315 PVC-U (8x3) | m | 24
Montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli
35 | KO.D.20.22 | ST-03 | Fi 160 mm - dla kabli | m | 120
Dostawa i montaż obiektów towarzyszących kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi
36 | KO.D.20.23 | ST-03 | separator substancji ropopochodnych, o przepływie max 400 l/s na zbiorniku z PEHD SN 8 wyposażony w klapę zwrotną | kpl | 1 | 31600
RAZEM (netto)
SIEĆ WODOCIĄGOWA ul. Kościuszki - NK
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100, SDR 17 z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi
37 | KO.W.20.24 | ST-04 | Fi 315x18,7 mm, SDR 17 | m | 340
38 | KO.W.20.25 | ST-04 | Fi 160x9,5 mm, SDR 17 | m | 144
39 | KO.W.20.26 | ST-04 | Fi 110x6,6 mm, SDR 17 | m | 11
40 | KO.W.20.27 | ST-04 | Fi 63x3,8 mm, SDR 17 | m | 72
Montaż armatury sieci wodociągowej
41 | KO.W.20.28 | ST-04 | zasuwa kołnierzowa Fi 300 mm z obudową | kpl | 2
42 | KO.W.20.29 | ST-04 | Fi 150 mm z obudową | kpl | 2
43 | KO.W.20.30 | ST-04 | Fi 100 mm z obudową | kpl | 2
44 | KO.W.20.31 | ST-04 | Fi 80 mm z obudową | kpl | 2
45 | KO.W.20.32 | ST-04 | Fi 50 mm z obudową | kpl | 9
46 | KO.W.20.33 | ST-04 | hydrant naziemny Fi 80 mm PN 16 | kpl | 2
Montaż rur osłonowych na wodociągu
47 | KO.W.20.34 | ST-04 | Fi 450 stalowa w izolacji ZO2 | m | 4
Montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli
48 | KO.W.20.35 | ST-04 | Fi 160 mm - dla kabli | m | 80
RAZEM (netto)
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE - NK
Odtworzenie elementów dróg w ul. Kościuszki
49 | KO.Dr.20.36 | ST-05 | odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie | m2 | 2900
50 | KO.Dr.20.37 | ST-05 | odtworzenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu z oporem | m | 450
51 | KO.Dr.20.38 | ST-05 | odtworzenie obrzeży betonowych 8x30 cm | m | 67
52 | KO.Dr.20.39 | ST-05 | odtworzenie chodników i zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie | m2 | 144
RAZEM (netto)
RAZEM zadanie nr 20 netto (bez podatku VAT)
VAT w wysokości 22%
RAZEM ZADANIE NR 20